Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период за 6 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» - 75.0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Шурупова Т.И. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 20,0 | 7,7 | 7,7 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Специалист по правовой и кадровой работе Шурупова Т.И. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Солонцовского сельского поселения | Специалист по правовой и кадровой работе Шурупова Т.И. Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Бровкин Ю.С. | Увеличение показателя по оформлению муниципального имущества | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Организация проведение аттестации рабочих мест | Специалист по правовой и кадровой работе Шурупова Т.И. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие: Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Солонцовского сельского поселения | Специалист по правовой и кадровой работе Шурупова Т.И. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 48,0 | 15,0 | 27,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие: Членство Администрации Солонцовского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | Специалист по правовой и кадровой работе Шурупова Т.И. | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Солонцовского сельского поселения |  | X |  | X | X | X |
|  | Итого |  |  |  |  | 143,0 | 42,7 | 54,7 |

Исполнитель: Шурупова Т.И.                                                                                                                                                                                                               01.07.2019.