РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СОЛОНЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  СОЛОНЦОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016                                                             № 12                                      х. Солонцовский

Об утверждении отчета за 2015 год

о реализации муниципальной программы

Солонцовского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка

и противодействие преступности»

В соответствии с постановлением Администрации Солонцовского сельского поселения от 02.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцовского сельского поселения», постановлением Администрации Солонцовского сельского поселения от 04.09.2013 № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Солонцовского сельского поселения» Администрация Солонцовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2015 год о реализации муниципальной программы Солонцовского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка   и противодействие преступности», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Солонцовского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солонцовского

сельского поселения	                                                    А.В. Елисеев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Солонцовского сельского  поселения

от 26.01.2016 № 12

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Солонцовского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 0,0 тыс.рублей (100,0%)

В рамках реализации Программы были проведены мероприятия направленные на:

повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка;

противодействие терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на  противодействие коррупции в Солонцовском сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Солонцовского сельского поселения:

принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, граждан, общественных объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления;

совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправлении и муниципальных служащих, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Солонцовского сельского поселения, их должностных лиц (проектов нормативных правовых актов);

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан;

привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности;

Реализация основных мероприятий программы позволила:

сформировать в обществе нетерпимое отношения к коррупции,

сократить количество граждан, лично сталкивающихся с коррупцией и удовлетворенных информационной открытостью государственных органов,                        формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма, позволила обеспечить техническую защиту объектов социальной сферы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусматривалось 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составили в целом по Программе 0,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы:

обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Солонцовского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера способствует отсутствию условий для возникновения террористической угрозы;

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2015 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Солонцовского сельского  поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Солонцовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | формирование эффективной муниципальной политики на территории Солонцовского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на территории Солонцовского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | формирование эффективной кадровой политики на территории Солонцовского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | формирование эффективной кадровой политики на территории Солонцовского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Солонцовского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Солонцовского сельского поселения | Администрация Солонцовского сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Солонцовского сельского поселения | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Солонцовского сельского поселения |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | снижение уровня проявлений коррупции в Солонцовском сельском поселении, в том числе в образовательных учреждениях поселения | снижение уровня проявлений коррупции в Солонцовском сельском поселении, в том числе в образовательных учреждениях поселения |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Солонцовского сельского поселения | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | Повышение эффективности работы аппарата и органов Администрации Солонцовского сельского поселения по профилактике коррупционных проявлений | Повышение эффективности работы аппарата и органов Администрации Солонцовского сельского поселения по профилактике коррупционных проявлений |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Солонцовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Солонцовского сельского поселения МБУК «Солонцовский СДК» МБУК «Солонцовская СБ» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения поселения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения поселения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи |  |
| 6 | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Солонцовского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Солонцовского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 7 | основное мероприятие 2.3 Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Солонцовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений |  |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Солонцовского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Солонцовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение численности населения, вовлеченного в работу общественных организаций по предупреждению правонарушений и охране общественного порядка | человек | - | 4 | 4 |  |
| 2. | Доля обучающихся, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Солонцовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | - | 2 | 2 |  |
| 4. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся | процентов |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Солонцовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и террора | человек |  | 2 | 2 |  |
| 6 | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов |  | 100 | 100 |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Солонцовского сельского  поселения

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»    за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Солонцовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | вопросы кадровой политики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Солонцовского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вотросам противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Солонцовского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Подпрограм- ма 2 | «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Солонцовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | организационно-технические мероприятия | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |