РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2015                                               №  42                                    х. Солонцовский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Солонцовского сельского поселения ««Управление

муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления финансами»

за I полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Солонцовского сельского поселения от 02.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцовского сельского поселения», от 01.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Солонцовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Солонцовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за I полугодие 2015 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Солонцовского сельского поселения                       А.В. Елисеев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Солонцовского сельского поселения

06.07.2015 №42

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Солонцовского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами

отчетный период 01 июля 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов Солонцовского сельского поселения бюджета поселения и снижением недоимки | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Бюджет поселения по доходам выполнен на 54,3 % к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 39,9 % к году и на104,0 % к плановому периоду. В сравнении с прошлым годом повышение налоговых и неналоговых доходов обусловлено добавлением в доходную часть бюджета поступлений от акцизов. За первое полугодие проведено 6 заседаний Координационного Совета, достигнуто снижение задолженности по земельному и имущественному налогам. | 1 января 2015 | на постоянной основе | - | - | - |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Солонцовского сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот. | 1 января 2015 | на постоянной основе | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Основной новацией бюджета Солонцовского сельского поселения на 2015 год является его формирование на исполнение в программномформате на основе 8-ми утвержденных муниципальных программ. Решение о бюджете Солонцовского сельского поселения на 2015 год утверждено Решением Собрания депутатов Солонцовского сельского поселения от 05.12.2014 № 99. Доля расходов бюджета формируемого в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2015 год соответствует57,0 %. За первое полугодие исполнение бюджета по расходам составило 4093,3 тыс.руб., или 57,7 % к годовым назначениям, в том числе в рамках муниципальных программ в сумме 2554,1 тыс.руб. или 63,1 % к плану. | 1 января 2015 | 30 июня 2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы Принятие постановления Администрации Солонцовского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Солонцовского сельского поселения на период до 2030 года | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Срок исполнения контрольного события не наступил. Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Солонцовского сельского поселения на период до 2030 года | 1 января 2015 | 31 декабря 2015 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 2014 год и утвержден решением Собрания депутатов от 29.05.2015 № 115 отчет об исполнении бюджета за 2014 год. В ходе исполнения бюджета предоставлено Собранию депутатов 3 проекта решений о внесении изменений в бюджет поселения. Внесено 1 изменение в решение о бюджетном процессе . | 1 января 2015 | 30 июня 2015 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Солонцовского сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Солонцовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда утвержден в бюджете поселения в сумме 5,0 тыс.руб. Выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Солонцовского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 1 января 2015 | 30 июня 2015 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Солонцовского сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Солонцовского поселения. | 1 января 2015 | 30 июня 2015 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Качественное и своевременное исполнение бюджета Солонцовского сельского поселения | 1 января 2015 | 30 июня 2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Солонцовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Солонцовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Солонцовского сельского поселения Верхнедонского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в Собрание депутатов Солонцовского сельского поселения сельского поселения. Срок исполнения события не наступил | 1 января 2015 | 1 ноября 2015 | - | - | - |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Солонцовского сельского поселения» |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Солонцовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Сохранение объема муниципального долга Солонцовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 января 2015 | 31 декабря 2020 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Солонцовского сельского поселения | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Солонцовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 января 2015 | 31 декабря 2020 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Солонцовского сельского поселения о привлечении заемных средств | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения Срок исполнения контрольного события не наступил | 1 января 2015 | 31 ноября 2015 | - | - | - |
| 4. Подпрограмма 4. «Внедрение и участие в работе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1 | Внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Внедрение программного обеспечения Срок исполнения события не наступил | 1 января 2015 | 1декабря 2015 | - | - | - |
| 4.2 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Организация работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне сельского поселения выполнены Срок исполнения контрольного события не наступил | 1 января 2015 | 1декабря 2015 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Заведующая сектором экономики и финансов Березова В.И. | Организация работы по внедрению корпоративной сети телекоммуникационной связи (КСТС), в соответствии с Положением о корпоративной сети телекоммуникационной связи, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Ростовской области от 14.07.2014 г. № 75 | 1 января 2015 | до 1 декабря 2015 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  | - | - | - |